## Sheet1
Cronograma TCC

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	100,00%	Rascunho pré-projeto	12/01/15	Felipe/João
1.1	100%	Área		João
1.2	100%	Delimitação		João
1.3	100%	Justificativa		João
1.4	100%	Objetivo geral		Felipe
1.5	100%	Objetivo específico		Felipe
2	0,00%	Primeira entrega pré-projeto	28/01/15	Felipe/João
2.1	0%	Introdução
2.2	0%	Objetivo: geral, específico
2.3	0%	Justificativa
2.4	0%	Quadro teórico
2.5	0%	Quadro metodológico