## Documentation
Cronograma TCC – Documentação

#	Andamento	Descrição	Peso	Prazo	Nome
1	100,00%	Rascunho pré-projeto		12/01/2015	Felipe/João
1.1	100%	Área			João
1.2	100%	Delimitação			João
1.3	100%	Justificativa			João
1.4	100%	Objetivo geral			Felipe
1.5	100%	Objetivo específico			Felipe
2	100,00%	Primeira entrega pré-projeto		28/01/2015	Felipe/João
2.1	100%	Introdução		26/01/2015	Felipe
2.2	100%	Objetivo: geral, específico		26/01/2015	Felipe
2.3	100%	Justificativa		26/01/2015	Felipe
2.4	100%	Quadro teórico		26/01/2015	João
2.5	100%	Quadro metodológico		26/01/2015	João
3	100,00%	Entrega pré-projeto		12/02/2015	Felipe/João
3.1	100%	Revisão introdução		09/02/2015	Felipe
3.2	100%	Revisão objetivo: geral, específico		09/02/2015	Felipe
3.3	100%	Revisão justificativa		09/02/2015	Felipe
3.4	100%	Revisão quadro teórico		09/02/2015	João
3.5	100%	Revisão quadro metodológico		09/02/2015	João
4	80,00%	Entrega quadro teórico		26/03/2015	Felipe/João
4.1	100%	Java		26/03/2015	João
4.2	100%	OSGi		26/03/2015	João
4.3	100%	Hibernate		26/03/2015	João
4.4	100%	Spring		26/03/2015	Felipe
4.5	0%	Maven		26/03/2015	Felipe
4.6	100%	HTML		26/03/2015	Felipe
4.7	100%	JavaScript		26/03/2015	Felipe
4.8	0%	JQuery		26/03/2015	Felipe
4.9	100%	CSS		26/03/2015	Felipe
4.10	100%	PostgreSQL		26/03/2015	João
4.11	100%	TDD (testes)		26/03/2015	João
5	100,00%	Entrega quadro metodológico	11	23/04/2015	Felipe/João
5.1	100%	Tipo de pesquisa	2	23/04/2015	Felipe
5.2	100%	Contexto de pesquisa	2	23/04/2015	Felipe
5.3	100%	Participantes	2	23/04/2015	João
5.4	100%	Instrumentos	2	23/04/2015	João
5.5	100%	Procedimentos	1	23/04/2015	João
5.6	100%	Orçamento	1	23/04/2015	João
5.7	100%	Cronograma	1	23/04/2015	João
6	0,00%	Entrega projeto para qualificação	0	04/05/2015	Felipe/João
6.1	0%	Introdução		04/05/2015	João
6.2	0%	Objetivos (geral e específico)		04/05/2015	João
6.3	0%	Justificativa		04/05/2015	Felipe
6.4	0%	Quadro teórico		04/05/2015	Felipe/João
6.5	0%	Quadro metodológico		04/05/2015	Felipe/João
6.6	0%	Listas (figuras, abreviações, quadros/tabelas)		04/05/2015	Felipe
6.7	0%	Formatação projeto final para qualificação		04/05/2015	Felipe

## Software
Cronograma TCC – Software

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	0,00%	Prototypes OSGi
1.1	0%	Criação prototype OSGi seguindo tutorial Vogella	11/05/2015	João Paulo
1.2	0%	Comunicar com o console do OSGi via programação
2	0,00%	Prototypes Spring
2.1	0%	Criação prototype do Spring através do tutorial da revista Java Magazine edição 136 e 137	11/05/2015	Felipe
3	0,00%	Prototypes TDD
3.1	0%	Estudo TDD