## Documentation
Cronograma TCC – Documentação

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	100,00%	Rascunho pré-projeto	12/01/2015	Felipe/João
1.1	100%	Área		João
1.2	100%	Delimitação		João
1.3	100%	Justificativa		João
1.4	100%	Objetivo geral		Felipe
1.5	100%	Objetivo específico		Felipe
2	100,00%	Primeira entrega pré-projeto	28/01/2015	Felipe/João
2.1	100%	Introdução	26/01/2015	Felipe
2.2	100%	Objetivo: geral, específico	26/01/2015	Felipe
2.3	100%	Justificativa	26/01/2015	Felipe
2.4	100%	Quadro teórico	26/01/2015	João
2.5	100%	Quadro metodológico	26/01/2015	João
3	100,00%	Entrega pré-projeto	12/02/2015	Felipe/João
3.1	100%	Revisão introdução	09/02/2015	Felipe
3.2	100%	Revisão objetivo: geral, específico	09/02/2015	Felipe
3.3	100%	Revisão justificativa	09/02/2015	Felipe
3.4	100%	Revisão quadro teórico	09/02/2015	João
3.5	100%	Revisão quadro metodológico	09/02/2015	João
4	80,00%	Entrega quadro teórico	12/03/2015	Felipe/João
4.1	100%	Java	26/03/2015	João
4.2	100%	OSGi	26/03/2015	João
4.3	100%	Hibernate	26/03/2015	João
4.4	100%	Spring	26/03/2015	Felipe
4.5	0%	Maven	26/03/2015	Felipe
4.6	100%	HTML	26/03/2015	Felipe
4.7	100%	JavaScript	26/03/2015	Felipe
4.8	0%	JQuery	26/03/2015	Felipe
4.9	100%	CSS	26/03/2015	Felipe
4.10	100%	PostgreSQL	26/03/2015	João
4.11	100%	TDD (testes)	26/03/2015	João
5	0,00%	Entrega quadro metodológico	16/04/2015	Felipe/João
5.1	0%	Tipo de pesquisa	10/04/2015
5.2	0%	Contexto de pesquisa	10/04/2015
5.3	0%	Participantes	10/04/2015
5.4	0%	Instrumentos	10/04/2015
5.5	0%	Procedimentos	10/04/2015
5.6	75%	Orçamento	10/04/2015
5.7	75%	Cronograma	10/04/2015

## Software
Cronograma TCC – Software

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	0,00%
1.1	0%
2	0,00%			Felipe/João
2.1	0%