## Documentation
Cronograma TCC – Documentação

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	100,00%	Rascunho pré-projeto	12/01/2015	Felipe/João
1.1	100%	Área		João
1.2	100%	Delimitação		João
1.3	100%	Justificativa		João
1.4	100%	Objetivo geral		Felipe
1.5	100%	Objetivo específico		Felipe
2	75,00%	Primeira entrega pré-projeto	28/01/2015	Felipe/João
2.1	75%	Introdução	26/01/2015	Felipe
2.2	75%	Objetivo: geral, específico	26/01/2015	Felipe
2.3	75%	Justificativa	26/01/2015	Felipe
2.4	75%	Quadro teórico	26/01/2015	João
2.5	75%	Quadro metodológico	26/01/2015	João

## Software
Cronograma TCC – Software

#	Andamento	Descrição	Prazo	Nome
1	0,00%	Criar HTML dinâmico		Felipe/João
1.1	0%	Criar campos dinamicamente para o modelo de dados		Felipe/João
2	0,00%	Comunicar com o console do OSGi via programação		Felipe/João
2.1	0%	Comunicação com o console para utilizar os comando do OSGi		Felipe/João
3	0,00%	Criar jar		Felipe/João
3.1	0%	Verificar como é a estrutura do arquivo jar e fazer sua criação		Felipe/João
4	0,00%	Gerar projeto do tipo project plug-in		Felipe/João
4.1	0%	Verificar como é estrutura do project plugi-in para geração do handle (jar)		Felipe/João
5	0,00%	Gerenciar módulos no console OSGi Web		Felipe/João
5.1	0%	Verificar como instalar, desinstalar módulos através do OSGi Web		Felipe/João